## Лист1
План выполнения работ по текущему ремонту
в жилом доме по ул. 45 Стрелковой дивизии, 263
на 2012 год
№ п/п | Наименование работ | Объем | Стоимость материалов, руб. | Срок исполнения
Раздел 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт цоколя: заделка трещин. Ремонт входной группы | 20 м2 | 1500 | май
2 | Остекление мест общего пользования | До 5 м2 | 1000 | по заявкам
3 | Подготовка здания к отопительному периоду, опрессовка, утепление теплового узла, восстановление теплоизоляции трубопроводов | - | 10000 | Август
| Итого |  | 12500
Раздел 2. Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Сантехнические работы, в том числе: |  | 37500
| - прочистка труб канализации (профилактика) | 100 м.п. | 10000 | Ноябрь
| - смена кранов водоразборных | 10 шт. | 900 | по заявкам
| - смена задвижек d=80 мм | 6 шт. | 13400 | Август
| - смена трубопроводов водоснабжения и отопления | 18 м.п. | 4100 | Август
| - смена трубопроводов канализации | 12,5 м.п. | 3500 | Ноябрь
| - смена вентилей | 15 шт. | 5600 | Ноябрь
2 | Ревизия газовых плит | 60 шт. | 12000 | июль, декабрь
3 | Электромонтажные работы (ревизия электрооборудования) |  | 8000 | февраль, август
4 | Поверка приборов учета | - | 14000 | Июль
5 | Обеспечение пожарной безопасности (перезарядка огнетушителей) |  | 1500 | май
| Итого |  | 73000
| ВСЕГО |  | 85500
Директор УК ООО «ЦЕНТР ПЛЮС» М.Т. Неровная