## Ярославская, 23
Сведения о выполнении плана работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме №23 по ул.Ярославская за 2014 год
План работ | Периодичность, срок осуществления работ | Сведения о выполнении
Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей дома
Отопление
Консервация системы отопления | 1 раз в год | выполнено
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 раз в год при подготовке к ОЗП | выполнено
Осмотр системы центрального отопления на чердаках и в подвальных помещениях | 1 раз в месяца в отопительный период | выполнено
Промывка трубопроводов центрального отопления | 1 раз в год после окончания отопительного сезона | выполнено
Мелкий ремонт теплоизоляции | по мере необходимости | выполнено
Замена отопительных приборов в местах общего пользования | по мере необходимости | выполнено
Испытание трубопроводов центрального отопления | 1 раз в год после окончания отопительного сезона | выполнено
Проверка на прогрев отопительных приборов | 1 раз в год в течение первых дней отопительного сезона | выполнено
Снятие показаний ОДПУ | 2 раза в неделю | выполнено
Водоснабжение и водоотведение
Профилактический осмотр водопрововда, канализации, горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в месяц | выполнено
Временная заделка свищей и трещин на трубопроводах и стояках | по мере необходимости | выполнено
Устранение течи в трубопроводах и стояках | по мере необходимости | выполнено
Уплотнение сгонов | по мере необходимости | выполнено
Ремонт водоразборных кранов | по мере необходимости | выполнено
Частичная окраска трубопроводов | по мере необходимости | выполнено
Укрепление трубопроводов | по мере необходимости | выполнено
Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения | по мере необходимости, по заявкам | выполнено
Замена ОДПУ холодного водоснабжения | - | было не запланировано
Снятие показаний ОДПУ | 2 раза в неделю | выполнено
Электроснабжение
Профилактический осмотр электрических сетей, арматуры и электрооборудования на общедомовом имуществе | 1 раз в месяц | выполнено
Замена и ремонт выключателей на общедомовом имуществе | по мере необходимости | выполнено
Мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | по мере необходимости | выполнено
Замена перегоревших эл.лампочек в местах общего пользования | по мере необходимости | выполнено
Контрольное обследование общедомовых приборов учета электроэнергии с представителями поставщика эл/энергии | по требованию поставщика | выполнено
Снятие показаний ОДПУ | 2 раза в неделю | выполнено
Содержание общего имущества дома
Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости | произведена очистка козырька от мусора
Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости | выполнено
Закрытие слуховых окон, люков и выходов на чердак | по мере необходимости | выполнено
Ремонт и укрепление входных дверей | по мере необходимости | выполнено
Ремонт и укрепление водосточных труб, колен, воронок | по мере необходимости | выполнено
Проверка исправности вентиляционных каналов | 1 раз в год | выполнено
Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов | 1 раз в год | выполнено
Косметический ремонт мест общего пользования (лестничных площадок ) | - | было не запланировано
Установка недостающих и частично разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости | выполнено
Укрепление и регулировка дверных пружин и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости | выполнено
Установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости | выполнено
Замена дверей запасного выхода | - | было не запланировано
Ремонт (частичный) кровли многоквартирного дома | - | было не запланировано
Благоустройство
Установка таблички ТБО на территории контейнерной площадки | - | было не запланировано
Установка таблички с адресом многоквартирного дома | - | было не запланировано
Санитарная уборка дома
Влажное подметание лестничных площадок и маршей до 2 этажа | в рабочие дни | выполнено
Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | выполнено
Влажная протирка в местах общего пользования:
перила лестничных клеток | 1 раз в месяц | выполнено
подоконники | 1 раз в 2 месяца | выполнено
Мытье окон | 1 раз в год | выполнено
Обметание паутины с потолков | по мере необходимости | выполнено
Содержание придомовой территории дома
Теплый период
Подметание земельного участка с усовершенствованным покрытием | 5 раз в неделю | выполнено
Подметание земельного участка с неусовершенствованным покрытием | 5 раз в неделю | выполнено
Уборка мусора с газона | 5 раз в неделю | выполнено
Выкашивание газонов | 2 раза в сезон | выполнено
Уборка контейнерной площадки | ежедневно | выполнено
Холодный период
Подметание свежевыпавшего снега | 5 раз в неделю | выполнено
Посыпка территории противогололедными материалами | 5 раз в неделю | выполнено
Очистка входов в подъезд и пешеходных дорожек от уплотненного снега | 5 раз в неделю | выполнено
Уборка контейнерной площадки | ежедневно | выполнено
Директор М.Т. Неровная